## Gestore
MONDOACQUA SPA |  |  | INVESTIMENTI PIANIFICATI (File RDT 2018) | [5 empty] | TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE
|  |  | (Monitoraggio Settembre 2018) | [5 empty] | Presentazione Prog.Definitiva a EGATO4 | Redazione Prog.Esecutivo | Conclusione operazioni per l'eventuale occupazioni di aree private | Inizio lavori | Fine lavori | Collaudo ed entrata in esercizio | Note e/o motivazioni di eventuali ritardi | STATO DEI LAVORI
|  |  | 2017 (consuntivo) |  | 2018 (cons. o preventivo) |  | 2019 (preventivo)
ID intervento pianificato | Titolo intervento pianificato (come da File RDT 2018) | Località interessata/e intervento | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2017 | Di cui contributi 2017 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2018 | Di cui contributi 2018 | Valore investimento annuo (lordo contributi) 2019 | Di cui contributi 2019
1 | Rifacimento con dotta idrica al servizio del Serbatoio Loc.PISELLO | BENE VAGIENNA |  |  | 0 |  | 45000 |  |  |  |  | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PIORITARIAMENTE gli interventi co-finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018) | progettazione in corso
2 | Adeguamento impianto depurazione LOC.MOLINO | BENEVAGIENNA | 27909.63 |  | 40000 |  | 250000 |  | 2019-02-01 | 2019-05-01 |  | 2019-06-01 | 2019-11-01 | 2020-03-01 | I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PIORITARIAMENTE gli interventi co-finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018) | progettazione in corso
3 | Adeguamento impianto depurazione LOC.PRATOROTONDO | BRIAGLIA |  |  |  |  | 0 |  | 2020-02-01 | 2020-04-01 |  | 2020-06-01 | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 10.000 euro nell'anno 2020 -I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PIORITARIAMENTE gli interventi co-finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018)
4 | consolidamento strutturale e potenziamento impiantistica idraulica e telecontrollo - SERBATOIO Loc.BRUSA | FRABOSA SOPRANA | 2715.2 |  | 100000 |  | 200000 |  | 2019-02-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PIORITARIAMENTE gli interventi co-finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018) | progettazione in corso
5 | consolidamento strutturale e potenziamento impiantistica idraulica e telecontrollo - SERBATOIO Loc.PELATA | FRABOSA SOPRANA |  |  | 1480 |  |  |  | 2019-07-01: 2017-12-01; 2019-10-01: 2018-06-01; 2019-11-01: 2018-06-01 |  | CONCLUSO
7 | Adeguamento opere captazione Loc. Dho ed integrazione con altre fonti di captazione | MONDOVI' | 48768.6 |  | 30000 |  | 250000 |  | 2019-03-29 | 2019-09-29 | 2019-10-28 | 2020-03-27 | 2021-05-29 | 2021-10-29 | 220.000 euro negli anni 2020-2021 -i tempi di Intervento sono stati posticipati a causa dell'esigenza di realizzare prove in tempo di secca ed a causa del fallimento delle prove di portata di pozzi | progettazione in corso
8 | Rifacimento acquedotto Via MARGARITA | MONDOVI' | [6 empty] | 2020-03-27: 2016-08-01; 2021-05-29: 2016-09-01; 2021-10-29: 2016-09-01 |  | CONCLUSO
9 | Rifacimento acquedotto Via DEI BERTONI | MONDOVI' | [6 empty] | 2020-03-27: 2016-09-01; 2021-05-29: 2016-09-01; 2021-10-29: 2016-09-01 |  | CONCLUSO
10 | Rifacimento acquedotto Via G.B. RESSIA | MONDOVI' | [6 empty] | 2020-03-27: 2016-10-01; 2021-05-29: 2016-11-01; 2021-10-29: 2016-11-01 |  | CONCLUSO
11 | Impianto di DEPURAZIONE acque reflue urbane del Comune di Mondovì sito in Località Longana" - LOTTO 2-3 | MONDOVI' |  |  | 5000 |  | 50000 |  | 2019-03-30 | 2019-07-31 |  | 2020-03-30 | 2020-09-30 | 2021-05-30 |  | progettazione in corso
12 | REVISIONE RETE FOGNARIA AFFERENTE AL RIO BOZZOLO E AL RIO PESCE E RIMOZIONE AFFLUSSI ACQUE PARASSITE ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' LONGANA | MONDOVI' | 12735.86 |  | 45000 |  | 300000 |  | 2019-03-30 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-10-30 | 2022-01-29 | 2022-03-01 | 1.080.000 euro negli anni 2020-2021 | progettazione in corso
13 | adeguamento e potenziamento opere di captazione loc.FONTANILE | SAN MICHELE MONDOVI' | 2040 |  | 1200 |  |  |  | 2020-03-27: 2017-03-30; 2021-05-29: 2019-05-29; 2021-10-29: 2019-06-29 | I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PIORITARIAMENTE gli interventi co-finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018) | progettazione in corso
14 | adeguamento e potenziamento serbatoio loc.S.BERNARDINO | SAN MICHELE MONDOVI' |  |  |  |  | 0 |  | 2020-03-27: 2020-06-30; 2021-05-29: 2021-06-30 | 85.000 euro negli anni 2020-2021 - I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PIORITARIAMENTE gli interventi co-finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018) | Intervento posticipato a bienno 2020-2021
15 | potenziamento reti distributive a utenze FRAZIONALI | SAN MICHELE MONDOVI' |  |  | 2984 |  | 35000 |  | 2020-03-27: 2019-06-29; 2021-05-29: 2019-07-30 |  | CONCLUSO per COMPETENZA 2017 E MESSI A PREVENTIVO ULTERIORI 35.000,00 € DI COMPETENZA ANNO 2018
16 | Potenziamento impianto depurazione VIA ROCCHINI | SAN MICHELE MONDOVI' | 13000.4 |  | 15000 |  | 200000 |  | 2019-02-28 | 2019-06-28 |  | 2019-09-25 | 2020-04-28 | 2019-09-25 | 150.000 euro negli anni 2020 - i tempi di Intervento sono stati posticipati in quanto per la progettazione era necessario prima ripristinare anche solo parzialmente la fgn afferente (Fgn Via Quarelli e Via Fontana che sono in corso a seguito di Alluvione 2016); la progettazione ora è ripartita | progettazione in corso
17 | potenziamento rete di adduzione - Loc.LURISIA | ROCCAFORTE MONDOVI' | 5007.15 | [5 empty] | 2020-03-27: 2017-11-01; 2021-05-29: 2017-12-01 |  | CONCLUSO
18 | potenzimento rete distributiva a utenze FRAZIONALI | ROCCAFORTE MONDOVI' | 9114.46 | [5 empty] | 2020-03-27: 2017-04-01; 2021-05-29: 2017-06-01 |  | CONCLUSO
19 | Potenziamento impianto depurazione VIA GEN.DHO | ROCCAFORTE MONDOVI' |  |  | 40000 |  | 0 |  | 2020-03-27: 2018-02-28; 2021-05-29: 2018-11-30 | investimento partito come MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Ns comunicazione 597 del 23/02/2018) | in fase di esecuzione
20 | Rifacimento acquedotto FRAZIONE MOLINE | VICOFORTE | [6 empty] | 2020-03-27: 2016-05-01; 2021-05-29: 2016-05-01; 2021-10-29: 2016-05-01 |  | CONCLUSO
21 | Rifacimento acquedottoVia PEIREA e GROGLIO | VICOFORTE | [6 empty] | 2020-03-27: 2016-11-01; 2021-05-29: 2016-12-01; 2021-10-29: 2016-12-01 |  | CONCLUSO
22 | Rifacimento acquedotto Via COLLAREI | VICOFORTE | [6 empty] | 2020-03-27: 2016-07-01; 2021-05-29: 2016-09-01; 2021-10-29: 2016-09-01 |  | CONCLUSO
23 | Rifacimento acquedotto Via S. PIETRO | VICOFORTE | 9203.13 | [5 empty] | 2020-03-27: 2017-08-01; 2021-05-29: 2017-08-01; 2021-10-29: 2017-09-01 |  | CONCLUSO
24 | Rifacimento acquedotto Via CASTELLINO | VICOFORTE |  |  | 50000 |  | 70000 |  | 2019-03-30 | 2019-05-30 |  | 2019-06-30 | 2019-09-30 |  | I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PIORITARIAMENTE gli interventi co-finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018) | progettazione in corso
25 | Rifacimento condotta fognaria Via CASTELLINO | VICOFORTE |  |  | 10000 |  | 26000 |  | 2019-03-30 | 2019-05-30 |  | 2019-06-30 | 2019-09-30 |  | I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PIORITARIAMENTE gli interventi co-finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018) | progettazione in corso
26 | consolidamento strutturale e potenziamento impiantistica idraulica e telecontrollo - SERBATOIO Loc.PAGANOTTI | VILLANOVA MONDOVI' |  |  |  |  | 0 |  | 2020-03-27: 2020-06-30; 2021-05-29: 2021-06-30 | 30.000 euro nell'anno 2020 - I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PIORITARIAMENTE gli interventi co-finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018) | Intervento posticipato a bienno 2020-2021
27 | Potenziamento rete distributiva a utenze FRAZIONALI | VILLANOVA MONDOVI' | [6 empty] | 2020-03-27: 2016-08-01; 2021-05-29: 2016-09-01 |  | CONCLUSO
28 | Adeguamento dell’impianto di DEPURAZIONE acque reflue - LOC.LA BRANZOLA | VILLANOVA MONDOVI' | 9486.47 |  | 50000 |  | 0 |  | 2020-03-27: 2019-04-30; 2021-05-29: 2019-07-30; 2021-10-29: 2019-09-30 | tempi di Intervento posticipati a causa di rivalutazione interna modalità di esecuzione intervento
29 | Opere di miglioria depuratore Loc. Bongiovanni: Miglioramento funzionale dell'impianto in particolare per la gestione dei fanghi | VILLANOVA MONDOVI' | 317327.18 | 81967.5 |  |  |  |  | 2020-03-27: 2017-03-01; 2021-05-29: 2017-10-01; 2021-10-29: 2017-12-01 |  | CONCLUSO
30 | sostituzione per Vetustà ed adeguamento a normativa CONTATORI a utenze | TUTTI COMUNI GESTITI | 18745.49 |  | 65000 |  | 65000 |  | 2020-03-27: 2017-01-01; 2021-05-29: 2019-12-01
31 | IMPIANTI ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE - TELECONTROLLO | TUTTI COMUNI GESTITI | 24361.8 |  | 50000 |  | 50000 |  | 2020-03-27: 2017-01-01; 2021-05-29: 2019-12-01
33 | RETE IDRICA E FOGNARIA - RILIEVO E INFORMATIZZAZIONE | TUTTI COMUNI GESTITI | 34630.01 |  | 75000 |  | 35000 |  | 2020-03-27: 2017-01-01; 2021-05-29: 2019-12-01
35 | Manutenzioni straordinarie ACQUEDOTTO e FOGNATURA e delimitazione aree di salvaguardia | TUTTI COMUNI GESTITI | 281308.4 |  | 450000 |  | 200000 |  | 2020-03-27: 2017-01-01; 2021-05-29: 2019-12-01
36 | ADEGUAMENTI softwares per gestione aziendale | TUTTI COMUNI GESTITI | 81783.49 |  | 60000 |  | 60000 |  | 2020-03-27: 2017-01-01; 2021-05-29: 2019-12-01
37 | Manutenzioni straordinarie DEPURAZIONE | TUTTI COMUNI GESTITI | 48504 |  | 120000 |  | 50000 |  | 2020-03-27: 2017-01-01; 2021-05-29: 2019-12-01
38 | parco autoveicoli aziendali | TUTTI COMUNI GESTITI | 23335.12 |  | 37000 |  | 37000 |  | 2020-03-27: 2017-01-01; 2021-05-29: 2019-12-01
39 | POZZO ACQUEDOTTO - LOC.TIRO A SEGNO - recupero impianto di captazione Pozzo | BENEVAGIENNA |  |  | 1700 |  | 30000 |  | 2020-03-27: 2017-01-01; 2021-05-29: 2019-12-01
40 | RETE FOGNARIA - VIA XX SETTEMBRE - Adeguamento rete fognaria | BENEVAGIENNA | 884 |  | 7000 |  | 40000 |  | 2020-03-27: 2017-01-01; 2021-05-29: 2019-12-01
41 | POTENZIAMENTO RETE IDRICA CONCENTRICO BRIAGLIA - Sostituzione e Potenziamento tratta rete idrica in concentrico | BRIAGLIA |  |  |  |  | 1500 |  | 2019-06-30 | 2019-10-30 |  | 2020-04-30 | 2020-08-30 |  | 35.000 euro nell'anno 2020 - I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PIORITARIAMENTE gli interventi co-finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018)
42 | RETE ACQUEDOTTO - BORGATO E VIA DELLA GALLA - sostituzione condotta idrica | MONDOVì |  |  | 0 |  | 3000 | [7 empty] | 55.000 euro nell'anno 2020 - I tempi di Intervento sono stati posticipati per esigenza di progettare/eseguire PIORITARIAMENTE gli interventi co-finanziati da Regione Pimonte per EMERGENZA IDROPOTABILE e da Unione dei Comuni (affidamento incarichi/lavori entro 31/12/2018) | Intervento posticipato a bienno 2020-2021
43 | IMPIANTO DEPURAZIONE - LOC.BREOLUNGI - potenziamento attuale impianto trattamento | MONDOVì | 1196 |  | 0 |  |  |  | 2020-03-27: 2017-11-01; 2021-05-29: 2018-04-01; 2021-10-29: 2018-05-01 |  | CONCLUSO
44 | ACQUEDOTTO LOC.GARAVAGNA - VILLAGGIO BERSANA - COSTRUZIONE STAZIONE DI RILANCIO E REVISIONE RETE DISTRIBUTIVA | VILLANOVA MONDOVì | 1248 |  | 15000 | 0 | 130000 | 40000 | 2018-10-30 | 2018-11-30 |  | 2019-11-30 | 2019-04-30 |  | finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni | progettazione definitiva in fase di conclusinoe
45 | IMPIANTO DEPURAZIONE - RORACCO - conversione dell’attuale impianto a fanghi attivi a trattamento primario con fosse imhoff | VILLANOVA MONDOVì | 9284 |  | 0 |  | 40000 |  | 2020-03-27: 2019-04-30; 2021-05-29: 2019-08-30 | tempi di Intervento posticipati a causa di rivalutazione interna modalità di esecuzione intervento | progettazione in corso
46 | EMERGENZA IDROPOTABILE -NUOVE CAPTAZIONI LOC. BORBERA | SAN MICHELE MONDOVI' |  |  | 10000 |  | 30000 |  | 2020-03-27: 2018-11-01; 2021-05-29: 2019-11-30 | 360.000 euro negli anni 2020-2021 - interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE ( rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018) | progettazione in fase di definizione
47 | EMERGENZA IDROPOTABILE - Interconnessioni e by-pass volanti per ripristino servizio Acquedotto nel Comune di Roccaforte Mondovì | ROCCAFORTE MONDOVI' | 11868.58 |  |  | 11868.58 |  |  | 2020-03-27: 2017-07-30; 2021-05-29: 2017-09-30 | interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE ( rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018) | CONCLUSO
48 | EMERGENZA IDROPOTABILE - Messa in sicurezza opere di captazione Comune di Briaglia | BRIAGLIA | 1250 |  |  | 1250 |  |  | 2020-03-27: 2017-09-30; 2021-05-29: 2017-10-30 | interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE ( rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018) | CONCLUSO
49 | EMERGENZA IDROPOTABILE - ripristino nodo idraulico per recupero portata verso Comune di Frabosa Soprana | FRABOSA SOPRANA | 2890 |  |  | 2890 |  |  | 2020-03-27: 2017-08-01; 2021-05-29: 2017-08-03 | interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE ( rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018) | CONCLUSO
50 | EMERGENZA IDROPOTABILE - revisione opere di captazione Rio Canà e sistema di adduzione al servizio | FRABOSA SOPRANA |  |  | 100000 | 50000 |  |  | 2020-03-27: 2018-10-30; 2021-05-29: 2019-03-30 | interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE ( rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018)
51 | EMERGENZA IDROPOTABILE - Messa in sicurezza e ripristino opere di captazione | FRABOSA SOPRANA |  |  | 10000 | 5000 |  |  | 2020-03-27: 2018-06-30; 2021-05-29: 2018-09-30 | interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE ( rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018) | CONCLUSO
52 | EMERGENZA IDROPOTABILE - potenziamento del sistema di captazione ed adduzione al servizio del Comune di Roccaforte Mondovì - opere di captazione Loc.Ray | ROCCAFORTE MONDOVI' |  |  | 50000 |  | 200000 | 125000 | 2020-03-27: 2018-10-30; 2021-05-29: 2019-06-30 | interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE ( rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018)
53 | EMERGENZA IDROPOTABILE - recupero pozzo esistente in Loc.Fornace e collegamento a serbatoio S.Stefano | VICOFORTE |  |  | 50000 |  | 150000 | 100000 | 2020-03-27: 2019-02-12; 2021-05-29: 2020-02-28 | interventi sopravvenuti a seguito di concessione finanziamento EMERGENZA IDROPOTABILE ( rif. Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/526 del 30 Luglio 2018)
54 | PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONDOLE’ E MONDO ACQUA- Monitoraggio vasche acquedotto e potenziamento delle stesse mediante predisposizione di impianti di monitoraggio dei livelli, delle portate e dei flussi idrici nelle captazioni | ROCCAFORTE MONDOVI'/VILLANOVA MONDOVI' |  |  | 10000 |  | 15500 | 15500 | 2020-03-27: 2018-10-30; 2021-05-29: 2019-12-31 | finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni
55 | PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONDOLE’ E MONDO ACQUA- Realizzazione recinzioni delle aree limitrofe alle vasche e delle aree di salvagurdia delle captazioni, posa in opera di impianti di allarme nelle cabine di acquedotto per evitare possibili inquinamenti dolosi. | ROCCAFORTE MONDOVI'/VILLANOVA MONDOVI' |  |  | 15000 | 12000 |  |  | 2020-03-27: 2019-04-30; 2021-05-29: 2019-12-31 | finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni
56 | PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONDOLE’ E MONDO ACQUA- VASCA Loc GALLINI - Lavori di potenziamento e consolidamento vasca | ROCCAFORTE MONDOVI' |  |  | 35000 | 32000 |  |  | 2020-03-27: 2019-04-30; 2021-05-29: 2019-12-31 | finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni
57 | PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONDOLE’ E MONDO ACQUA- Lavori di sistemazione viabilità di accesso alle vasche acquedotto Loc.Zindo Viglioni, Ripartitore e Loc.Prea | ROCCAFORTE MONDOVI' |  |  | 8000 | 7500 |  |  | 2020-03-27: 2018-11-30; 2021-05-29: 2019-05-30 | finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni
58 | PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’UNIONE MONTANA MONDOLE’ E MONDO ACQUA- Lavori di estensione di tratto fognatura nera pubblica in via Valle Asili | ROCCAFORTE MONDOVI' |  |  | 30000 |  | 110000 | 103000 | 2018-12-31 | 2019-03-30 |  | 2019-06-30 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | finanziamenti concessi da Unioni dei Comuni
6A | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino cedimento serbatoio - Loc. FONTANE | FRABOSA SOPRANA | 38400 | 38400 | 1976 | 1900 | [9 empty] | CONCLUSO
6B | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino condotte idriche - VAL CORSAGLIA- RIO SBORNINA | FRABOSA SOPRANA | [12 empty] | INTERVENTO ANNULLATO IN FAS DI ESECUZIONE INTERVENTI ALLUVIONALI - SARà RIPROGRAMMATO POST 2019 | ANNULLATO
6C | ALLUVIONE NOV.2016 - Protezione/messa in sicurezza condotta posata su strada Comunale BOSSEA-CORSAGLIA in fregio al Torrente Corsaglia | FRABOSA SOPRANA | [12 empty] | INTERVENTO ANNULLATO IN FAS DI ESECUZIONE INTERVENTI ALLUVIONALI - SARà RIPROGRAMMATO POST 2020 | ANNULLATO
6D | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino opere di captazione - REISAS | FRABOSA SOPRANA | 74183.77 | 73833.8 | [11 empty] | CONCLUSO
6E | ALLUVIONE NOV.2016 - Consolidamento lesioni strutturali SERBATOIO PELATA | FRABOSA SOPRANA | 15000 | 30000 | 26084 | 25980 | [9 empty] | CONCLUSO
6F | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino Fosse Imhoff su Torrente Corsaglia - ISOLA E BOSSEA | FRABOSA SOPRANA | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | CONCLUSO
6G | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino vie di accesso LOC. MONDAGNOLA LUCHET -DEPURATORE PRINCIPALE | FRABOSA SOPRANA | 11200 | 11200 | [11 empty] | CONCLUSO
12A | ALLUVIONE NOV.2016 - Rifacimento impianto depuratore frazionale - Loc.Breolungi | MONDOVI' | 0 | 0 | 56894 | 56790 |  |  | 2020-03-27: 2017-11-01; 2021-05-29: 2018-04-01; 2021-10-29: 2018-05-01 |  | CONCLUSO
12B | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino condotta fognaria VIA GAVAZZA PICCHI | MONDOVI' | 0 | 8358.98 |  |  |  |  | 2020-03-27: 2016-11-01; 2021-05-29: 2016-12-01; 2021-10-29: 2016-12-01 |  | CONCLUSO
12C | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino condotta LOC.S.LORENZO - realizzazione sollevamento idrico provvisorio | MONDOVI' | 0 | 3300 |  |  |  |  | 2020-03-27: 2016-11-01; 2021-05-29: 2016-12-01; 2021-10-29: 2016-12-01 |  | CONCLUSO
16A | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino opera captazione - Loc. FONTANILE | SAN MICHELE MONDOVI' | 7217.62 | 5898.5 |  |  |  |  | 2020-03-27: 2017-02-01; 2021-05-29: 2017-02-01; 2021-10-29: 2017-02-01 |  | CONCLUSO
16B | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino condotta fognaria in VIA FONTANA | SAN MICHELE MONDOVI' | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 226700 | 226700 | 2020-03-27: 2018-06-29; 2021-05-29: 2018-08-29; 2021-10-29: 2018-09-29 |  | LAVORI IN CORSO
16C | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino condotta fognaria in fregio Rio Groglio e Torrente Corsaglia - AREA QUARELLI | SAN MICHELE MONDOVI' | 149053.45 | 148157.6 | 35000 | 34042.4 |  |  | 2020-03-27: 2017-12-30; 2021-05-29: 2018-11-01; 2021-10-29: 2018-12-31 |  | IN FASE DI CONCLUSIONE
16D | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino scarico - impianto depurazione LOC.ROCCHINI | SAN MICHELE MONDOVI' | 7650 | 7500 |  |  |  |  | 2020-03-27: 2017-03-01; 2021-05-29: 2017-04-01; 2021-10-29: 2017-04-01 |  | CONCLUSO
16E | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino Fossa Imhoff in Loc.Tetti Casotto Soprani | SAN MICHELE MONDOVI' | 1900 | 1900 |  |  |  |  | 2020-03-27: 2016-11-01; 2021-05-29: 2016-12-01; 2021-10-29: 2016-12-01 |  | CONCLUSO
16F | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino Fossa Imhoff in Loc.Tetti Casotto Sottani (ritrovamento fossa dichiarata dispersa) | SAN MICHELE MONDOVI' | 0 | 0 | 22997.81 | 22997.81 |  |  | 2020-03-27: 2018-02-01; 2021-05-29: 2018-03-01; 2021-10-29: 2018-04-01 |  | CONCLUSO
16G | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino Fossa Imhoff in Loc.Torre | SAN MICHELE MONDOVI' | 1342 | 1342 |  |  |  |  | 2020-03-27: 2016-11-01; 2021-05-29: 2016-12-01; 2021-10-29: 2016-12-01 |  | CONCLUSO
19A | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino opera captazione LOC.DHO al servizo della rete idrica di MONDOVì | ROCCAFORTE MONDOVI' | 0 | 13237.3 |  |  |  |  | 2020-03-27: 2016-11-01; 2021-05-29: 2016-12-01; 2021-10-29: 2016-12-01 |  | CONCLUSO
19B | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino opera captazione Loc. Ghirande-RIPARTITORE | ROCCAFORTE MONDOVI' | 8200 | 8200 |  |  |  |  | 2020-03-27: 2016-11-01; 2021-05-29: 2016-12-01; 2021-10-29: 2016-12-01 |  | CONCLUSO
19C | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino opera captazione Pozzo - Loc. CROSE | ROCCAFORTE MONDOVI' | 25015.84 | 24966 | [5 empty] | 2017-07-01 |  | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 |  | CONCLUSO
25A | ALLUVIONE NOV.2016 - Ripristino Fosse Imhoff su Torrente Corsaglia - LOC.MOLINE | VICOFORTE | 1800 | 1800 |  |  |  |  | 2020-03-27: 2016-11-01; 2021-05-29: 2016-12-01; 2021-10-29: 2016-12-01 |  | CONCLUSO
| Proposta di variante Settembre 2018 |  | 1339559.65 | 460061.68 | 1882315.81 | 414218.79 | 2899700 | 610200
| Programma interventi (File RDT 2018) approvato con Del. EGATO4 n. 14 del 22-06-2018 |  | 1303472.06 | 460561.68 | 2022000 | 678900 | 3408000 | 0
| Proposta di variante Maggio 2018 |  | 933902.76 | 222050.53 | 1967000 | 769800
|  |  | 1155953.29 |  | 2736800
| Proposta di variante Settembre 2107 |  | 985716.64 | 877600 | 1967000 | 40000
|  |  | 1863316.64 |  | 2007000
| PDl 2016-2019 - File Criticità MTI2 (Delib. EGATO4 n.11-2016 e n.17 del 14-11-16) |  | 2181500 | 90900 | 1724000 | 0
|  |  | 2272400 |  | 1724000
Note on D16: CONSUNTIVO A BILANCIO
Note on D33: CONSUNTIVO A BILANCIO
Note on D36: CONSUNTIVO A BILANCIO
Note on D39: CONSUNTIVO A BILANCIO
Note on B47: MODIFICA TITOLO INTERVENTO
Note on D83: complessivamente MONDO ACQUA ha eseguito interventi per importo totale "Valore investimento annuo (lordo contributi) "